ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

міської ради

« 07 » липня 2025 року № 420

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2027 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період 
до 2030 року на території Чернігівської міської територіальної громади

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформаційна, консультаційна підтримка та проведення моніторингу | Забезпечення виконання нормативних актів, що стосуються питань організації безбар’єрного простору, зокрема Указу Президента України «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» , конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2025 р. № 374-р «Про затвердження плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради |
|  | Висвітлення інформації щодо питань безбар’єрності на офіційному сайті громади, а також проведення навчання та підвищення обізнаності мешканців громади щодо цього | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Пресслужба міської ради, управління архітектури та містобудування міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
|  | Проведення моніторингу відповідно до «Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління архітектури та містобудування міської ради |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1. Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Проведення моніторингу безбар’єрності громадського транспорту загального користування та транспортної інфракструктури | Звітування про результати проведення моніторингу безбар’єрності громадського транспорту | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |
| 1.1.2.Забезпечення доступності громадського транспорту загального користування та транспортної інфраструктури | Збільшення частки низькопідлогового рухомого складу на міських маршрутах загального користування. Впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю в громадському транспорті загального користування з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |
|  | Облаштування інклюзивних перехресть | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
|  | Облаштування безбар’єрних наземних пішохідних переходів (із заниженим бортовим каменем та тактильною навігацією) | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
|  | Будівництво та реконструкція світлофорних об’єктів з дотриманням вимог безбар’єрності | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
|  | Дублювання підземних пішохідних переходів безбар’єрними регульованими наземними переходами | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
|  | Облаштування світлофорних об’єктів пристроями звукового супроводу | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
|  | Облаштування безбар’єрних маршрутів до соціально важливих об’єктів | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради, управління архітектури та містобудування міської ради |
| 1.1.3. Залучення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп до участі у спортивних заходах | Створення умов для систематичних тренувань (індивідуальних або групових) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп у доступних локаціях таких як спортивні зали, майданчики тощо. Проведення інклюзивних спортивних заходів (турніри, пробіги, спортивні ігри, естафети тощо) за участю осіб з інвалідністю. Забезпечення фізичної доступності локацій, де проводяться спортивні заходи: облаштування пандусів, тактильних смуг, зручних маршрутів переміщення. Проведення систематичних тренувань (індивідуальних або групових) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Залучення інструкторів/ тренерів, підготовлених до роботи з людьми з інвалідністю. Проведення інформаційних кампаній про важливість інклюзивного спорту, просування історій успіху учасників з інвалідністю. Залучення поліцейських до участі в інклюзивних заходах як спортсменів, волонтерів, партнерів або глядачів для посилення соціальної взаємодії. Забезпечення публічної безпеки та громадського порядку під час інклюзивних заходів | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління сім’ї, молоді та спорту, управління архітектури та містобудування міської ради, управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, КНП «Ветеранський простір» міської ради |
| Стратегічна ціль 1.2. Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Створення безпечного та інклюзивного середовища шляхом забезпечення фізичної доступності усіх закладів освіти | Забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, зокрема ЗЗСО №35, ЗЗСО №11 | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |
|  | Створення умов територіальної доступності до закладів освіти | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |
|  | Створення безпечного освітнього простору у закладах освіти | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |
| 1.2.2.Створення доступної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп в закладах охорони здоров’я | Облаштування закладу КНП «Сімейна поліклініка» Чернігівської міської ради боковими направляючими напрямку руху та тактильними смугами напрямків руху з позначенням перешкод | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Формування проєктно - кошторисної документації для планування та проведення капітального ремонту спеціалізованої санітарної кімнати для пацієнтів з особливими потребами в приміщенні КНП «Пологовий будинок» | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Приведення до відповідності вимогам ДБН щодо доступності приймального відділення КНП «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Забезпечення можливості комунікації осіб з інвалідністю зі слуху в органах, установах та закладах соціального захисту населення, Пенсійного фонду, ЦНАП, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров’я шляхом отримання послуги перекладів жестової мови через онлайн відеозв’язок «Сервіс УТОГ – 24/7» | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська обласна організація УТОГ |
| 1.2.3. Створення безбар’єрного простору на об’єктах благоустрою територій загального користування | Забезпечення доступності парків, скверів, площ, пляжів, дитячих майданчиків та громадських вбиральнь | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради та комунальні підприємства міської ради |
| 1.2.4. Удосконалення туристичної інфраструктури | Організація і проведення безоплатних туристичних прогулянок для малозахищених та вразливих верст населення, зокрема із залученням фахівців з жестової мови | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління культури та туризму міської ради |
|  | Оновлення, обслуговування існуючих та встановлення нових елементів туристичної навігації, зокрема з дотриманням норм безбар’єрності | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури та туризму міської ради |
| 1.2.5.Здійснення заходів щодо облаштування житла для осіб з інвалідністю | Розробка пропозицій із створення адаптивної квартири для осіб з інвалідністю, в тому числі ветеранів | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління архітектури та містобудування міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
| 1.2.6. Забезпечення доступності адміністративних послуг у громаді | Комплексна інклюзивна адаптація приміщення ЦНАПу та інших адміністративних будівель міста: - встановлення сучасного зовнішнього підйомника або ліфта з бокової/тильної частини будівлі ЦНАП.; - облаштування пандусів з антиковзким покриттям і поручнями; - автоматичні двері з мінімальною шириною 90 см; - переобладнання зони рецепції та її адаптація для всіх категорій відвідувачів, включно з пониженими стійками для людей на візках; - позначення зон доступу шрифтом Брайля та встановлення систем звукового супроводу; - впровадження контрастних напрямних ліній для осіб з порушеннями зору. | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління адміністративних послуг міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
|  | Навігаційне оснащення: - позначення зон доступу шрифтом Брайля та встановлення систем звукового супроводу; - встановлення відеотерміналів з сурдоперекладом.; - розробка та впровадження схеми маршрутизації з тактильними направляючими в приміщенні. |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління адміністративних послуг міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
|  | Адаптація для сімей з дітьми: - облаштування спеціальних місць для паркування дитячих візків на обох поверхах з системою безпечного зберігання; - створення нового сучасного дитячого куточка на першому поверсі з розвиваючими іграми, безпечним покриттям та відеоспостереженням; - облаштування повноцінної дитячої зони на другому поверсі з урахуванням потреб дітей різного віку; - монтаж зручних лавок та місць для сидіння поруч з дитячими зонами для батьків. |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління адміністративних послуг міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
| Стратегічна ціль 1.3. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Проведення моніторингу відповідно до «Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. № 537 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2025 р. № 311) | Проведення оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, з урахуванням гендерного аспекту | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління архітектури та містобудування міської ради |
|  | Висвітлення інформації про доступність об’єктів фізичного оточення на офіційному сайті громади, а також проведення навчання та підвищення обізнаності мешканців громади щодо цього питання. | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління архітектури та містобудування міської ради |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Забезпечення інформацією щодо функціонування органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп | Інформування про стан фізичної доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління освіти міської ради |
|  | Організація та проведення інформаційних заходів, спрямованих на забезпечення широкої обізнаності та розуміння серед різних груп населення Чернігівської міської територіальної громади суспільної цінності безбар’єрності. Наприклад: щодо освітніх можливостей для людей різного віку, про фінансову грамотність, перепрофілювання; для водіїв – з метою запобігання паркуванню авто на тактильній плитці або поблизу. | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради |
|  | Створення інклюзивного середовища та забезпечення безперешкодного доступу до інформації про події в місті Чернігові для осіб з інвалідністю (зокрема, з порушенням зору та слуху), організація перекладу новин та іншої важливої інформації мовою легкого читання | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Пресслужба міської ради, департамент соціальної політики міської ради |
| 2.1.2.Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | Урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Забезпечення доступом до швидкісного інтернету | Підключення закладів освіти міста та укриттів в них до швидкісного інтернету | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |
|  | Діджиталізація міських туристично-екскурсійних маршрутів задля забезпечення їх доступності | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління культури та туризму міської ради |
|  | Обладнання та обслуговування зупинок громадського транспорту засобами навігації та орієнтування | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління житлово-комунального господарства міської ради Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |
|  | Забезпечення працівників і відвідувачів ЦНАПу безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 р. № 205 «Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації») | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління адміністративних послуг міської ради |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1. Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Утвердження в свідомості і почуттях здобувачів освіти патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України | Організація в закладах освіти виставок малюнків, плакатів, газет, фоторепортажів, творчих робіт, конкурсів на патріотичну тематику. Залучення здобувачів освіти, у тому числі дітей з ООП, до написання листів, виготовлення оберегів | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління освіти міської ради, інспектори відділу ”Служба освітньої безпеки” управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, закріплені за закладами загальної середньої освіти м. Чернігова, відділ зв’язків з громадськістю УПП в Чернігівській обл. ДПП |  |
| 4.1.2. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | Проведення просвітницької кампанії щодо толерантного ставлення, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади Проведення заходів з психологічної підтримки у рамках всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління освіти міської ради, інспектори відділу ”Служба освітньої безпеки” управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, закріплені за закладами загальної середньої освіти м. Чернігова, відділ зв’язків з громадськістю УПП в Чернігівській обл. ДПП |  |
| 4.1.3. Формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки | Проведення круглих столів, конференцій, семінарів, заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин, виховання нульової толерантності до насильства серед молоді, в тому числі з субтитруванням, перекладом жестовою мовою ( за потреби) | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб міської ради, інспектори відділу ”Служба освітньої безпеки” управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції, закріплені за закладами загальної середньої освіти м. Чернігова, відділ зв’язків з громадськістю УПП в Чернігівській обл. ДПП |  |
|  | Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з використання технологій інформаційної безбар’єрності та доступності для осіб з інвалідністю | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб міської ради, департамент соціальної політики міської ради, відділ зв’язків з громадськістю УПП в Чернігівській обл. ДПП |  |
| 4.1.4. Підвищення комунікаційної доступності послуг поліції для осіб із порушенням слуху | Організація курсів або тренінгів з основ жестової мови для працівників патрульної поліції. Створення довідкових матеріалів (буклетів, карток, відео) для поліцейських з базовими фразами жестової мови. Залучення перекладачів жестової мови до проведення інформаційних зустрічей, громадських заходів за участі поліції | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська обласна організація УТОГ, громадські організації, які працюють у сфері інклюзії та доступності (можуть бути співорганізаторами тренінгів), проєкти міжнародної технічної допомоги (ПРООН, ЮНІСЕФ, проєкти ЄС) – можуть фінансувати або організовувати тренінги |  |
| Стратегічна ціль 4.2. Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.Створення (нове будівництво) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення Чернігівської міської територіальної громади (МАСЦО) | Введення в експлуатацію МАЦСО | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |  |
| 4.2.2.Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення будівельних робіт з влаштування елементів доступності для ММГН до захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності | Інформування про хід розробки проєктної документації від виробників | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |  |
| 4.2.3. Забезпечення мешканців громади рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | Проведення заходів суспільного та культурного напрямку за участю ветеранів війни та різних груп населення; проведення заходів, обговорень за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, представниками громадських об’єднань та організацій, спрямованих на впровадження безбар’рності | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | КНП «Ветеранський простір» міської ради |  |
|  | Створення умов для сімейних форм виховання дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подальше впровадження механізму стимулювання розвитку сімейних форм виховання |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління (служба) у справах дітей міської ради |  |
|  | Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2025-2027 | Не потребує фінансування | Управління (служба) у справах дітей міської ради |  |
| 4.2.4. Впровадження у суспільне життя практик діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | Проведення заходів, обговорень за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, представниками громадських об’єднань та організацій, спрямованих на впровадження безбар’єрності | 2025-2027 | Не потребує фінансування | КНП «Ветеранський простір» міської ради, Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради, центр соціальних служб, департамент соціальної політики міської ради |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1. Освітня безбар’єрність: кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати освіту завдяки інклюзивній формі навчання |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Забезпечення розвитку інклюзивного навчання на всіх рівнях | Формування мережі спеціальних та інклюзивних груп у ЗДО, інклюзивних класів у ЗЗСО | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |  |
| 5.1.2. Створення умов для соціалізації та адаптації дітей з особливими освітніми потребами, створення сприятливих умов для навчання та розвитку | Організація психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |  |
| 5.1.3. Забезпечення освітніх потреб педагогічних працівників, які працюють з дітьми з ООП | Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, які працюють з дітьми з ООП через участь у заходах з педагогічної майстерності, семінарах, тренінгах | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління освіти міської ради |  |
| 5.1.4.Розширення можливостей для задоволення освітніх потреб протягом усього життя для людей похилого віку | Надання послуги “Соціальна адаптація” особам з інвалідністю, особам похилого віку, у т.ч. в рамках послуги “Університет третього віку” | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент соціальної політики міської ради, Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради |  |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 6.1. Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.Проведення інформаційної кампанії щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи | Навчальні семінари для безробітних осіб, з числа вразливих на ринку праці категорій населення | 2025-2027 | Обласний бюджет Чернігівської області, бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська філія Чернігівського обласного центру зайнятості |  |
| 6.1.2.Сприяння облаштуванню роботодавцями робочих місць для осіб з інвалідністю | Надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю Проведення моніторингу кількості облаштованих робочих місць для осіб з інвалідністю | 2025-2027 | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Чернігівська філія Чернігівського обласного центру зайнятості, управління економічного розвитку міста міської ради |  |
| 6.1.3. Забезпечення права спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни на гідну працю | Забезпечення надання профорієнтаційних послуг та організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю з метою прискорення адаптації їх до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство | 2025-2027 | Обласний бюджет Чернігівської області, бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська філія Чернігівського обласного центру зайнятості, департамент соціальної політики міської ради |  |
|  | Сприяння зайнятості шукачів роботи та зареєстрованих безробітних із числа ВПО шляхом застосування програм, передбачених законодавством про зайнятість населення | 2025-2027 | Обласний бюджет Чернігівської області, бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська філія Чернігівського обласного центру зайнятості |  |
|  | Забезпечення організації оплачуваних громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Чернігівська філія Чернігівського обласного центру зайнятості |  |
| 6.1.4. Підвищення доступності та якості послуг, які надаються суб’єктам господарювання структурними підрозділами Чернігівської міської ради | Організація та проведення відкритих бізнес-днів у ЦНАПі — щомісячні консультації за участі представників міської ради, Державної податкової служби, Держпродспоживслужби тощо. Впровадження безбар’єрних рішень для підприємців у ЦНАП - забезпечення фізичної, цифрової та процедурної безбар’єрності у наданні послуг | 2025-2027 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством | Управління адміністративних послуг міської ради |  |